## febri
nama: | Dandy
Aplikasi: | P3K PPU
tgl info: | 2021-11-01
tgl mulai: | 2021-11-02
Pekerjaan : | Menambahkan field berkas di setiap riwayat
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Aplikasi: | Informasi Pelayanan Publik
tgl info: | 2021-10-09
tgl mulai: | -
Pekerjaan : | Belum ada konsep atau arahan
status: | Belum | [Belum/Proses/Selesai]
Aplikasi: | Website YES
tgl info: | 2021-10-09
tgl mulai: | 2021-10-10
Pekerjaan : | Redesign tampilan
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Aplikasi: | Monitoring Website
tgl info: | 2021-10-09
tgl mulai: | 2021-10-10
Pekerjaan : | Mengubah tampilan dan penambahan data
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Aplikasi: | Website Saburaijua
tgl info: | 2021-11-05
tgl mulai: | 2021-11-05
Pekerjaan : | Perbaikan klik berita (muncul iklan atau new tab)
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Aplikasi: | Website SIMDATIK BOVEN
tgl info: | 2021-11-05
tgl mulai: | 2021-11-05
Pekerjaan : | Perbaikan klik (muncul iklan atau new tab)
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Aplikasi: | SIPENANAM
tgl info: | 2021-11-05
tgl mulai: | 2021-11-05
Pekerjaan : | Perbaikan bug (informasi dari Pak Suryadi)
1. Akumalasi investasi data edit tidak sesuai
2. Tombol Simpan
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Aplikasi: | Website BKPSDM MURUNG RAYA
tgl info: | Agustus 2021
tgl mulai: | Agustus 2021
Pekerjaan : | Redesign tampilan dan upgrade php 7
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Aplikasi: | Website Utama Boven Digeol
tgl info: | Juli 2021
tgl mulai: | Juli 2021
Pekerjaan : | Redesign tampilan dan upgrade php 7
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Aplikasi: | Website OPD Boven Digoel
tgl info: | Juli 2021
tgl mulai: | Juli 2021
Pekerjaan : | Redesign tampilan dan upgrade php 7
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Aplikasi: | Website Media Multi Karyatama
tgl info: | Juli 2021
tgl mulai: | Juli 2021
Pekerjaan : | Rebuild website dan tampilan
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Aplikasi: | Website MPP Bulungan
tgl info: | Aprill 2021
tgl mulai: | Aprill 2021
Pekerjaan : | Build Website
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Aplikasi: | Signage MPP Bulungan ( informasi Pelayanan )
tgl info: | Aprill 2021
tgl mulai: | Aprill 2021
Pekerjaan : | Build Aplikasi
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Laporan Pekerjaan Minggu ke 2 ( 7 - 13 November 2021 )
Aplikasi: | Informasi Pelayanan Publik
tgl info: | 2021-10-09
tgl mulai: | 2021-11-07
status: | Proses | [Belum/Proses/Selesai]
Proses Yang belum | 1. template untuk website
Aplikasi: | Website YES
tgl info: | 2021-11-12
tgl mulai: | 2021-11-12
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Pekerjaan | Maintenance
Atasi Bug Daftar Peserta
Aplikasi: | Wordpress
tgl info: | 2021-11-12
tgl mulai: | 2021-11-12
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Pekerjaan | Membuat Modul Pelatihan Pengelolaan website dan sosial media
Laporan Pekerjaan Minggu ke 3 ( 15 - 20 November 2021 )
Aplikasi: | Informasi Pelayanan Publik
tgl info: | 2021-10-09
tgl mulai: | 2021-11-07
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Aplikasi: | Pelatihan Pengelolaan Wordpress dan Media Sosial
tgl info: | 2021-11-17
tgl mulai: | 2021-11-20
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Laporan Pekerjaan Minggu ke 4 ( 22 - 27 November 2021 )
Aplikasi: | Website YES Yogya
tgl info: | 2021-11-20
tgl mulai: | 2021-11-22
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Pekerjaan | Menambahkan desain halaman 404
Aplikasi: | SIAP DISDIK PAPUA
tgl info: | 2021-11-17
tgl mulai: | 2021-11-20
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Pekerjaan | menambhkan ids
Aplikasi: | Backup Website Dispar Kukar
tgl info: | 2021-11-23
tgl mulai: | 2021-11-23
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Aplikasi: | Membuat modul manajemen konten
tgl info: | 2021-11-27
tgl mulai: | 2021-11-27
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Laporan Pekerjaan Minggu ke 4 ( 29 - 04 November 2021 )
Aplikasi: | Pelatihan Jurnalistik Web dan Manajemen Konten
tgl info: | 2021-11-30
tgl mulai: | 2021-12-02
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Pekerjaan
Aplikasi: | Migrasi DMS php 5 Ke php 7
tgl info: | 2021-12-01
tgl mulai: | 2021-12-03
status: | Proses | [Belum/Proses/Selesai]
Pekerjaan | Migrasi DMS
Laporan Pekerjaan Minggu ke 4 ( 06 - 11 Desember 2021 )
Aplikasi: | Pelatihan Fundamental Web Design
tgl info: | 2021-12-07
tgl mulai: | 2021-12-08
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Pekerjaan
Aplikasi: | Pelatihan Penjadwalan Program dan Kegiatan Elektronik (e-Scheduling)
tgl info: | 2021-12-09
tgl mulai: | 2021-12-09
status: | Proses | [Belum/Proses/Selesai]
Pekerjaan | Migrasi DMS
Aplikasi: | Migrasi DMS php 5 Ke php 7
tgl info: | 2021-12-01
tgl mulai: | 2021-12-03
status: | Proses | [Belum/Proses/Selesai]
Pekerjaan | Migrasi DMS
Aplikasi: | Pembuatan Modul Operator OPD Boven Digoel
tgl info: | 2021-12-04
tgl mulai: | 2021-12-08
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Pekerjaan | Membuat Modul
Aplikasi: | Memperbaiki Bug Website OPD Boven Digoel
tgl info: | 2021-12-10
tgl mulai: | 2021-12-10
status: | Selesai | [Belum/Proses/Selesai]
Pekerjaan | list bug :
1. Galeri Foto
2. Galeri Video